## RISIKOVURDERING
# | Hendelse | Årsak | Sannsynlighet | Konsekvens | Etablerte tiltak | Ytterligere tiltak
1 | Personskade på deltager | -Slag og/eller spark som resulterer i forstuing, brist eller bruddskader -Overtråkk -Manglende væskeinntak kan medføre dehydrering. | Svært sannsynlig | Farlig | -Tilstrekkelig kapasitet i sanitetsstyrker og/eller stevnelege -Plan for stasjonering av førstehjelp og ambulanse for rask hjelp. -Varsel til lokal legevakt og ambulansetjeneste | -Vurdere å rekruttere ytterligere førstehjelpsstyrker -Vurdere opplæring av egne funksjonærer i førstehjelp
2 | Personskade blant publikum | Generell skade eller helsemessig hendelse | Mindre sannsynlig | En viss fare | -Plan for stasjonering av førstehjelp og ambulanse for rask hjelp. -Varsel til lokal legevakt og ambulansetjeneste -Plan for hendelsesforløp ved ev. alvorlige hendelser
3 | Personskade på dommer/funksjonær | Generell skade eller helsemessig hendelse | Lite sannsynlig | En viss fare | -Plan for stasjonering av førstehjelp og ambulanse for rask hjelp. -Varsel til lokal legevakt og ambulansetjeneste -Plan for hendelsesforløp ved ev. alvorlige hendelser
4 | Uønsket opptreden fra publikum som for eksempel usportslig opptreden, trakassering, uønsket tilnærming | Person med markeringsbehov eller forstyrret personlighet. | Mindre sannsynlig | En viss fare | -Ordensvakter og stevneledelse bør ha en viss kontroll på publikum -Tilsnakk er ofte tilstrekkelig. | - Tilkalling av Politiet ved grove hendelser
5 | Manglende sikring av konkurranseområde før stevnestart | Manglende utført oppgave i forhold til planlagt sikring. | Lite sannsynlig | Ufarlig | -Utarbeidet detaljert sikringsplan -Befaring med Teknisk Delegert før stevnet -Riggeplan med tidsangivelser og tilstrekkelig backup planer
6 | Scener eller andre tekniske installasjoner kolapser | Feil i konstruksjon eller montasje, eller kraftig ytre påkjenning på konstruksjonen | Lite sannsynlig | Farlig | -Ved valg av leverandør legges det vekt på solide og dokumentert løsning -Leverandøren skal ha dokumentert erfaring fra tilsvarende leveranser -Leverandøren skal dokumentere HMS og ansvarsforsikring
7 | Arrangøren mottar trusler om aksjoner eller andre trusler | Ukjent | Lite sannsynlig | Farlig | -Krisehåndtering hvor Politiet blir tilkalt -Rutiner for avlysning og evakuering etablert | Vurderes av Politiet
8 | Brann eller annen kritisk situasjon oppstår i bygning eller installasjon i umiddelbar nærhet til bygningen | Ukjent | Mindre sannsynlig | Farlig | -Krisehåndtering hvor Brann- og Rednningsetat blir tilkalt -Rutiner for avlysning og evakuering etablert | Vurderes av Brann- og redningsetaten
9 | Strømbrudd i hele eller deler av arenaen | Strømbrudd | Mindre sannsynlig | En viss fare | -Kjenne til og ha tilgang til sikringsskap -Mulighet for å kontakte vaktmester eller elektriker ved større problemer med elektrisk anlegg

## RISIKODIAGRAM
Risikodiagram
Sannsynlighet | Svært sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig
Lite sannsynlig
Usannsynlilg
|  | Ufarlig | En viss fare | Farlig | Kritisk | Katastrofalt
Konsekvens
|  | overvåkes |  | håndteres |  | elimineres

## Ark2 (hidden)
Sannsynlighet | Konsekvens
Svært sannsynlig | Ufarlig
Sannsynlig | En viss fare
Mindre sannsynlig | Farlig
Lite sannsynlig | Kritisk
Usannsynlig | Katastrofalt