## Styringsgruppa
Posisjon | z | Mobil | Epost
Prosjektleder
Hallansvarlig
Matteansvarlig
Dommer/utøveransvarlig
Matansvarlig
Presse og hotelkontakt
Prosjektleder: Ansvarlig for gjennomføring av prosjektet. Sørger for fremdrift og følger opp oppgaver som er tildelt de andre medlemmene i gruppen. Rapportere til styret.
Hallansvarlig: Ansvarlig for aktiviteter som skal skje i forbindelse med hall, slik som; rigging av hall, matteområder, bord, stoler, dopingkontroll, plassering av lege. Rapporterer til prosjektleder.
Dommer/utøveransvarlig: Sørge for å skaffe røde/blå armbånd til dømming, samt leggiser og hansker til matteområde. Overoppsyn med matteområde og dommerbevertning. Rapporterer til prosjektleder.
Matansvarlig: Sørger for å skaffe fasiliteter til nødvendig matlaging. Ansvarlig for innkjøp av mat og tilbehør slik som; tallerkner, kopper, kniver osv... Setter opp meny og priser i samarbeid med styrtingsgruppen. Ansvarlig for loddsalg og trekning. Rapporterer til prosjektleder.
Presse og hotelkontakt: Ansvarlig for markedsføring av arrangementet. Tillaging av informasjonsmateriell og presseoppfølging. Innhenter pris og meny på bankett. Rapporterer til prosjektleder.
Webansvarlig: Tillaging og oppfølging av websider. Påse at informasjon er tilgjengelig når den trengs. Rapporterer til prosjektleder.
Matteansvarlig: Ansvarlig for anskaffing av nok matter til matteområdene. Sørger for transport av matter til og fra hall. Påser at mattene blir bært inn i hall tidsnok. Rapporterer til prosjektleder.
Matteansvarlig i hall: Sørger for å tørke matteormrådet ved behov. Skal ha tilgang på rengjøringsutstyr og midler, slik som; mopp, vaskemiddel og vann. Hører under Dommer/utøveransvarlig.
Servicepersonell: Gjør forefallende æren i hallen på stevnedagen. Henter mat og drikke til dommere. Hjelper med spørsmål fra publikum osv... Hører under hallansvarlig og dommer/utøveransvarlig.
Styringsgruppa utnevnes av klubbens styre.
Under er det forslag til funksjoner som bør dekkes av styringsgruppa.

## Oppgaveoversikt med budsjett
Prosjektleder navn:
Per Persen
Aktiviteter | Hva som må gjøres | Innkjøp | Ansvar | Hjelper | Start | Utført senest | Kostnader | Inntekter
Bestilling av hall, diverse rigging, ned rigging og utlegging av matter |  |  | Prosjektleder | Hallansvarllig
Bestille hall til arrangement. Dette gjøres gjennom kommunen. Bør gjøres så raskt som mulig etter tildeling av mesterskapet. Det er mange som ønsker å bruke kommunens anlegg. | Telefon eller e-post rettes til kommunen om booking av hall. NM skal primært arrangeres første helgen i november. |  | Prosjektleder | Hallansvarllig | 9-12 måneder i forveien. | 7-8 måneder før | 0 | 0
Finne antall matteområder det er behov for. Når det arrangeres NM skal det alltid planlegges for to matteområder inntil annet er bestemt. Derfor skal det også alltid planlegges for to sekretariat. | 1. Skjematisk tegning over matteområder må skaffes for bruk under utlegging av matter. 2. Et matteområde består av 72 matter. F. eks 18 røde og 54 grønne. 3. Dersom klubben selv ikke eier eller har tilgang på nok matter til matteområdene, må en forespørsel rettes til aktuelle klubber om utlån av matter. En må lage oversikt over aktuelle klubber og antall matter som kan lånes, når disse kan hentes og når de skal være tilbake i klubben. 4. Når matter blir lånt fra andre klubber må disse merkes med klubb slik at disse kan leveres tilbake til riktig eier. | 1. Nødvendig antall matter. 2. McYver tape til festing av hjørner av matteormåde ved behov. |  | Hallansvarllig | 6 måneder i forveien | 14 dager før
Tilrigging av hall, med matteområde(r), sekreteriat og dommerområde(r). | 1. Matteområde(r) rigges på egnet sted i hall. 2. Kioskområde rigges enten i halle eller i tilknytning til hall. 3. Sekretariat rigges foran hvert matteområde. Hvert bord skal ha papirduk. Her er hvit å foretrekke. 4. Dommerområde rigges nær eller mellom sekretariat. 5. Bergning av bord og stoler basert på antall matteområder, serviceområde og VIP-plasser. VIP-plasser er avhengig av hvor mange VIP som innviteres. | Papirduk på rull, tape etter farge på papirduk. |  | Hallansvarllig | Kvelden før | Samme dag som arrangement
Leie av bil til transport av matter | 1. Spørre i klubben om noen har en bil som einer seg til transport av matter. 2. Hvis ikke noen har bil må en ringe til utleiefirma og innhente pris. |  |  | Hallansvarllig | 6 måneder i forveien | 1 uke før
Organisering av transport av matter til hall. | 1. Sjekke mattene for feil at de er hele og fine og av riktig tykkelse. 2. Mattene merkes med blå maskeringstape (setter ikke merke når den tas av) med hvilken klubb de tilhører. | Blå maskeringstape. |  | Hallansvarllig | Når de hentes | Når de leveres tilbake
Nedrigging av hall etter endt stevne | 1. Organisering av nedriggingsgjeng. 2.Sjekke at mattene er i den stand de var når de ble lagt ut. 3. Tilbakeføring av matter til riktig eier. |  |  | Hallansvarllig | 3-4 måneder før | Samme dag som arrangement
Dopingkontolll | Et rom skal avsettes til dopingkontroll. Her må det være toalett og tilgang på vann. En liten garderobe er ofte passende. Det er ikke alltid dopingkontrollen kommer, men det skal planlegges for dette hver gang. Dopingkontrollen har behov for å kunne låse det rommet de skal bruke, samt at det ikke er innsyn utenfra. Dopingkontrollen har med sitt eget utstyr og trenger kun et rom. |  |  | Hallansvarllig | Kvelden før | Samme dag som arrangement
Arrangementslege. | 1. Finne egnet lege som kan avsette en dag. Spørre noen i klubben om de kan forhøre seg med sin egen fastlege. Vanlig sats for en dag er kr 3000,- for lege til et stevne som NM. 2. Røde Kors er også et alternativ. Sanitetspersonell/lege skal ha med seg førstehjelpsutstyr til behandling av utøvere som skader seg! NB! Når NM arrangeres da skal alltid lege benyttes. |  | Prosjektleder |  | 3 måneder før | Samme dag som arrangement
Vakter i Hall som lipper inn folk, tar betaling og hjelper til med forefallende ting og tang som trengs. | Rigging av billettbord. | Papirduk på rull, tape etter farge på papirduk. |  | Hallansvarllig | Kvelden før | Samme dag som arrangement
Dømming, dommerorganisering, duo, fighting, påmelding og innbydelse. |  |  | Dommeransvarlig
Innkalling av dommere. | 1. Forbundet kaller inn nødvendig antall dommere basert på antall påmeldte deltakere. 2. Forbundet avgjør om det er nødvendig med et eller flere matteområder etter påmeldingen er klar. |  |  | Forbundet
Reservering av hotel for dommere. | Klubben reserverer rom på utøverhotellet også for dommere. |  |  | Prosjektsjef | 3 måneder før | 14 dager før
Påmelding av utøvere | Forbundet håndterer påmeldingen av utøvere til NM, RM osv. |  |  | Forbundet
Dommermøter | 1. Dommermøte settes opp av ansvarlig for dommerkomiteeen. 2. Eget rom i hallen er ønskelig for å kunne avholde møter. |  |  | Dommeransvarlig
Innveiing av utøvere | 1. Skaffe vekt som er pålitelig. Forbundet har en vekt som dommerene har med? 2. Sette opp tidspunkt og sted for innveing. Innveiing foregår som regel kvelden før på utøverhotellet. |  |  | Dommeransvarlig
Tilrigging av sitteområde for dommere med bespisning. | Sittegruppe for dommere med stoler og bord for rekreasjon mellom slagene. Minimum 5-6 sitteplasser og et bord til å sette mat og drikke på samt et bord som det kan sittes rundt. |  |  | Hallansvarllig | Kvelden før | Samme dag som arrangement
Bespisning av dommere | 1. Dommere har krav på gratis mat under stevnet som gjøres tilgjengelig på egnet sted (kiosk). 2. Det skal minimum være tilgjengelig 5-7 flasker med kildevann uten kullsyre til enhver tid i sitteområdet til dommere. 3. Det skal være te-vann og kaffe på kanne tilgjengelig, samt kopper/krus til å drikke av i sitteområdet til dommere. 4. Det bør også være tilgjengelig mineralvann med kullsyre på forespørsel. 5. En person som dommerene kan henvende seg til for å få utført oppgaver bør være tilgjengelig i hall. (Henting av vann, brus, mat osv. ved behov.) | Mat og drikke hører under kioskinnkjøp. |  | Hallansvarllig
Innmars | 1. Faner til innmars (Haugesund Ju Jutsu Klubb har veldig fine faner som de låner ut) 2. Oppstilling av klubber med riktig fane. | Utlån faner HJJK | Utøveransvarlig |  |  |  | 500
Mattedømming | 1. Røde og blå bånd til håndledd for poengiving i fighting. 2. Nummer for dømming i Duo. |  | Dommeransvarlig |  | Senest 3 måneder før. | Samme dag som arrangement
Premier | 1. Medaljer sørges for av forbundet. 2. Pokaler sørges for av forbundet hvis klubben ikke ønsker å kjøpe inn egne premier. 3. Det skal alltid være pokal til klassevinnere. 4. Det kan gis blomster til klassevinnerne hvis det er ønskelig. | Pokaler med gravering, evnt. blomster. | Forbundet | Prosjektsjef
Innvitasjon av VIP | Det skal alltid innviteres VIP. En starter høyt i hierarkiet i NIF/NKF og innviterer. Det er ingen fast regel for hvor mange VIP som skal innviteres, men minst en bør være med. |  |  | Prosjektsjef
Blomster kan gis til de en ønsker, dommere, VIP, evnt. andre som skal ha en oppmerksomhet. | Lage et lite oppsett over de som skal ha blomster og hvem som skal dele disse ut. | Blomster. |  | Hallansvarllig
Mat og drikke - Kiosksalg, mat i hall |  |  | Matansvarlig
Tilbredning av mat og drikke og salg av dette | 1. Finne egnede kjøkkenfasiliteter for matlaging og leie av disse hvis dette ikke fins i hallen. 2. Velge ut personer som kan gjøre ulike oppgaver og fordele disse til ulike grupper av personer. |  |  | Matansvarlig
Bestemme meny | 1. Bestemme hva som skal selges i kiosk og hall. 2. Finne egnet prisnivå. 3. Spesiell mat som ønskes av utøvere. |  |  | Styringsgruppa
Bestille og kjøpe inn råvarer. Baguetter, salat, pasta, saltpølse, ost, reker, skinke, tunfisk, kaffe, mineralvann, suppeting, osv... | 1. I samarbeid med de som skal tilbrede og selge mat og drikke settes det opp liste over de nødvendige innkjøp. 2. Planlegge innkjøp slik at all mat er tilgjengelig og så fersk som mulig til stevnedagen. | Kjøpe inn råvarer. |  | Matgruppa
Salg av mat og drikke | Finne egnet område for salg av mat og drikke. |  |  | Hallansvarllig
Websider for mat | Legge ut meny på websider slik at den er tilgjengelig i god til før arrangementet. |  |  | Webansvarlig
Bankett | 1. Innhente pris og meny for bankett fra utøverhotell. 2. Innhente pris og meny for bankett fra andre aktører/restauranter. Meny og priser legges frem for styringsgruppen på første mulige møte. Det lønner seg å få et enkelt menyforslag som er lett å ta stilling til. F. eks. tre retter med Forrett, hovedrett og dessert, med to alternativer til hovedrett og dessert, eller to eller tre typer varm mat buffet med dessert bord... |  | Styringsgruppa | Matansvarlig
Presse, sponsoravtaler, markedsføring og hotellbestilling |  |  |  | Sponsoransvarlig
Velge utøverhotell | 1. Avtale med valgte hotel om reservasjon av et visst antall hotelrom både for dommere og utøvere. Avtale siste bestillingsfrist for å kunne oppnå idrettspris. 2. Avtale om sponsing av arrangementet fra hotellet. |  |  | Hotelkontakt
Pressekontakt | Kontakte pressen for å få litt oppmerksomhet rundt arrangementet. Kontakt lokale aviser, lokaltv og f. eks NRK. Få til et samarbeide med NKFs pressemann. |  |  | Pressekontakt
Design av websider, plakter, innbydelse, program og reklamemateriale i forbindelse med annonser og oppslag. | 1. Opprett egne websider for arrangementet (se oppsett for websider for forslag til innhold). 2. Lag plakater til oppslag, forsiden på innbydelsen kan brukes. Se under. 3. Innbydelse lages. Eget oppsett for hvordan denne skal være. Innbydelesen skal godkjennes av Norges Kampsportforbunds Stevnekomitè. 4. Program lages og bør inneholde informasjon om regler i fighting og duo. Her kan klubben også selge inn reklameplass. Programmet bør være i A5 format og det kan selges f. eks 1/2 sider og 1/1 siders annonser til lokale bredrifter. Her kan prisen f. eks være kr 500,- for en halv side og kr 1000,- for helside. 5. Billettservice kan benyttes til forhåndssalg av billetter. 6. Korrekturlesing av alt skriftlig materiell før trykking og utsending. | Program må trykkes sammen med plakater og evt. annet materiell. | Styringsgruppa | Webansvarlig Programansvarlig | Senest 3 måneder før. | Seneste 2 måneder før | 500 | 0
Kinoreklame | Kinoreklame kan vurderes som et alternativ til annen reklame. |  |  |  | Egen vurdering | Rett før | 10000
Banner i hall | 1. Sponsorer kan kjøpe banner i hall, f. eks kr 5000,- for et eller to reklamebanner. 2. Hvis sponsor ikke har banner selv må det påregnes ca. kr 1000,- i tillaging av nye banner.
Logo på innbydelse | Logo på innbydelsen er som regel forbehold NKF, hovedsponsor(er) og klubbens egen logo. | Innbydelse må trykkes.
Billett | 1. Billett bør ha samme stil som innbydelsen. 2. Det bør stå priser. 3. Det bør stå hvor arrangementet skal avholdes. Det kan selges reklame på billett. Spesielt hvis Billettservice.no brukes til forhåndssalg. | Billetter må trykkes.
Bestille transport fra hotell til hall om morgenen og retur om kvelden. | Det må bestilles egnet transport som kan frakte utøvere og dommere fra hotellet til hallen og tilbake igjen. 1. Anbud bør hentes inn fra både drosjer og taxi. Her bør det være skriftlig kommunikasjon f. eks via e-post. 2. Noen i klubben kan stille med buss og kjøre både om morgen og om kvelden...
Utlodding i hall | 1. Finne premier til utlodding. Venner, jobb, medlemmer må spørres. 2. Selge lodd i hall og foreta trekning. | Kjøpe loddblokker
Datautstyr og presentasjoner i hallen. |  |  | Dataansvarlig
Utarbeide oversikt over det nødvendige datautstyret og programvare som behøves for å avvlikle hele arrangementet. | Liste over utstyr som et minimum per sekretariat: 1. En PC og prosjektor til visning av poengtildeling under fighting. 2. En skriver til utskrift av kampoppsett ol. Denne kan være felles hvis en har flere matteområder. I tillegg kan det være fint å ha en eller to pc/prosjektorer som kan vise informasjon.
Lage skjematisk oppsett over PC og skrivere. | Det kan være hensiktsmessig å lage en tegning som viser plasseringen av alt datautstyr, bord og stoler i hall. |  | Hallansvarllig
Lån av datautstyr og prosjektorer | Lage liste over hvem som kan låne ut det utstyret som trengs hvis en ikke har det selv. Her kan en snakke med ulike bedrifter og folk i klubben for å få tilgang på det nødvendige. |  | Hallansvarllig
Lære opp nødvendig personell i bruken av utstyret. | Lage en plan for de funksjonene som trenger opplæring. Typisk vil være: 1. Opplæring av sekretariat i de forskjellige funksjoner i kamppoengprogrammet. 2. Bytting av papir på skriver. 3. Bytting av blekk på skriver. |  | Sekretariatsansvarlig
Trådløst nettverk | Hvis det er mulig bør en sette opp et trådløst nettverk for å kunne yte ulike tjenester som resultatservice, bilder til nett osv… |  | Dataansvarlig
Innkjøp av utstyr som bør være tilgjengelig i hall
Papir til skriver
Blekk til skriver
Støttebandasje
Isposer
Blå og røde hansker og leggiser
Blå og røde belter
[7 empty] | 11000 | 0

## VIP-liste
Navn VIP | Blomst deles ut av:
VIP 1 | Jente 1
VIP 2 | Jente 2
VIP 3 | Gutt 1
VIP 4 | Gutt 2
VIP 5 | Osv…

## Opplæringsplan for sekretariat
Dato for opplæring av sekretariat: |  | 2011-01-01
Navn | Føre resultat ark | Legg inn poeng i program | Tidkaking kamptid | Tidtaking osakomitid | Event.
Sekretariat 1 person 1 |  |  |  |  | x
Sekretariat 1 person 2
Sekretariat 1 person 3
Sekretariat 1 person 4
Sekretariat 1 person 5
Sekretariat 2 person 1 |  |  |  |  | x
Sekretariat 2 person 2
Sekretariat 2 person 3
Sekretariat 2 person 4
Sekretariat 2 person 5
Sekretariat 3 person 1 |  |  |  |  | x
Sekretariat 3 person 2
Sekretariat 3 person 3
Sekretariat 3 person 4
Sekretariat 3 person 5

## Oppsett for websider
Websider og menyvalg
Sidenavn/menynavn | Innhold
Forside | Introduksjon til arrangementet.
Innbydelse (pdf)
Påmelding (doc)
Kontaktperson for klubb
Praktisk informasjon | Prosjektledelse - oversikt over ulike personers ansvarsområde og kontaktinformasjon
Transport til og fra hotell og hall med tidspunkt for avgang til og fra
Informasjon om bankett, hvor, når, påmelding og pris
Informasjon om stevneleg og hvor han vil være i hallen (se eget ark)
Mattilbud | Meny med priser og gjerne bilder av maten som skal selges, f. eks baguetter
Finn veien | Adresse og link til kart (gulesider.no eller google.com)
Overnatting | Informasjon om utøverhotel
Informasjon om alternativ overnatting (krav fra forbundet)
Hjelpeteam | Oppgavefordeling før, under og etter arrangementet med oppstartstider for aktiviteter
Matriseplan med navn på frivilleg og hvilke oppgaver de skal delta på
Deltakerlister | Publiering av deltakerlister
Resultater | Publisering av resultater. Enten underveis eller rett etter arrangementet er ferdig

## Informasjon om stevnelege
Informasjon om stevnelege
Stevnelegen skal oppholde seg i nærheten av matteområde for å være raskt tilgjengelig ved skader.
Ved skader skal skadeskjema fylles ut i etterkant av lege og signeres.
Eget rom for behandling av skadde er tilgjengelig i hallen.
Skadetid for den enkelte utøver er til sammen 60 sekunder per kamp. Skadetiden regnes fra det øyeblikk legen setter fot på matten. Det er derfor nødvendig med effektiv skadebehandling.

## Oppgavefordeling
| Fornavn | Etternavn | Mobil | Epost | Mattebæring | Kiosk | Sekreteriat | Deltatt opplæring sekr. | Opplæring av sekretariat | Mat | Rigging av hall+kjøkken | Loddsalg | Ansvar matteområder | Dømming | Tar med kake | Speaker | Innmars | Deltar i arrangering
1 | Hilde | Hildensrud | 88998899 | hilde@online.no |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x
2 | Jens | Jensen | 99899989 | jens@jensen.no | x | [5 empty] | x |  | x
3
4
5
6
7
8
9
10
| Sum |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0

## Busspriser
Buss Tur/retur hotel - hall star kl 0830 om morgen tilbake kl 16.00 fra hall.
Bussselskap | Kontaktperson | Tlfnr. | Pris | Pristype
Busselskap 1 |  |  |  | Fastpris.
Busselskap 2
Taxi 1 |  |  |  | Timepris.
Taxi 2

## Sponsorer NM
Firmanavn | Hva | Pris | Anmerkning
0

## Utstyrsliste utlån
| Utstyr | Navn på utlåner | Ok
1 | Bærbar PC 1
2 | Bærbar PC 2
3 | Bærbar PC 3
4 | Bærbar PC 4
5 | Bærbar PC 5
6 | Kabler til router
7 | Kaffetrakter
8 | Kaffemaskin
9 | Lerret 1
10 | Lerret 2
11 | Lerret 3
12 | Lerret 4
13 | Lerret 5
14 | Mopp til matter 1
15 | Mopp til matter 2
16 | Prosjektor 1
17 | Prosjektor 2
18 | Prosjektor 3
19 | Prosjektor 4
20 | Prosjektor 5
21 | Router
22 | Sjøtekabel 01
23 | Sjøtekabel 02
24 | Sjøtekabel 03
25 | Sjøtekabel 04
26 | Sjøtekabel 05
27 | Sjøtekabel 06
28 | Sjøtekabel 07
29 | Sjøtekabel 08
30 | Sjøtekabel 09
31 | Sjøtekabel 10
32 | Skriver 1
33 | Skriver 2
34 | Skriver 3
35 | Vannkoker
36 | Søppelbøtte kiosk
37 | Matavfallpose kiosk

## Handleliste
Mat | Antall | Ok | Ting og tang | Antall | Ok
AGURK |  |  | DUK
ANNANNAS |  |  | MATAFALLSPOSER TIL KIOSK
BRELETT/BREMYK |  |  | PAPPTALLERKNER
BREMK KUVERT |  |  | PLAST TIL PAKKING
BRIEOST TIL BAGUETT |  |  | PLASTBESTIKK, GAFLER, TESKJE, KNIV, SKJE
BRUS COLA |  |  | SALATBEGER 8 KJANT
BRUS FANTA |  |  | SALOSPRAY TIL KJØKKEN
BRUS FARRIS BLÅ |  |  | SERVIETTER
BRUS FARRIS PAPPAYA/MANGO |  |  | SPRITVASK
BRUS JULEBRUS |  |  | SUPPEBEGER M/LOKK
BRUS SITRONBRUS |  |  | SØPPELSEKKER
BRUS VANN MED LIME |  |  | TØRKEPAPIR TORKY
BRUS VANN MED SITRON
BRUS VANN MED SKOGSBÆR
BRUS VANN MED TRANEBÆR
BRUS VANN PÅ FLASKE
DRESSING PORSJON
EGG TIL EGGERØRE
FETTSPRAY TIL VAFFELJERN
FLYTENDE SMØR
HELMELK/KAFFEFLØTE
KARBONADER
KYLLING FERDIG KOKT/KUTTA
LAKS
LEVERPOSTEI
MAJONES
MINITOMATER
OST
PAPIKA
PESTO
POTETSALAT
REKER
RØDLØK
RØMME TIL VAFFEL
SALAMI
SALAT
SITRON/LIME
SJOKOLADE
SKINKE
SYLTEAGURK
SYLTETØY OG RØMME TIL VAFLER
TOMAT
VAFFELRØRE I POSE

## Premieliste utlodding
PREMIELISTE UTLODDING UNDER NM
Nr | Gjenstand | Ordnet av | Firma | Verdi | Premie nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
27
28
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
30
|  |  | Sum | 0

## Pokaloversikt
Inngravering
Norgesmester Jujutsu | Norgesmester Jujutsu | Norgesmester Jujutsu | Norgesmesterskap Jujutsu
20xx | 20xx | 20xx | 20xx
Herrer - 62 | Herrer - 85 | Damer - 70 | Beste dommer
Norgesmester Jujutsu | Norgesmester Jujutsu | Norgesmester Jujutsu | Norgesmester Jujutsu
20xx | 20xx | 20xx | 20xx
Herrer - 69 | Herrer - 94 | Damer - 70 | Damer - 70
Norgesmester Jujutsu | Norgesmester Jujutsu | Norgesmester Jujutsu | Norgesmester Jujutsu
20xx | 20xx | 20xx | 20xx
Herrer - 77 | Herrer + 94 | Damer - 70 | Damer - 70
Norgesmester Jujutsu | Norgesmester Jujutsu | Norgesmester Jujutsu | Norgesmester Jujutsu
20xx | 20xx | 20xx | 20xx
Gutter -73 | Gutter -68 | Damer - 70 | Damer - 70
Norgesmester Jujutsu | Norgesmester Jujutsu | Norgesmester Jujutsu | Norgesmester Jujutsu
20xx | 20xx | 20xx | 20xx
Gutter -68 | Gutter -68 | Damer - 70 | Damer - 70